## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  | Inicio | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11
|  |  |  | Fin | 2022-02-27 | 2021-03-06 | 2021-03-13 | 2022-03-20 | 27/032022 | 03/042022 | 2022-04-10 | 2022-04-17
Número de Actividad | Nombre de la Actividad | Objetivo | Resultados | Fechas Estimadas (Semanas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Analisis | Recepción de requerimientos | bar: 1
2 |  | Definición y acuerdo de requerimientos | bar: 1
3 |  | Asignación de roles | bar: 1
4 |  | Definición de herramientas | bar: 1 to 2
| Presentación de avances. | Presentar un reporte parcial de las actividades realizadas hasta este momento.
5 | Desarrollo | Desarrollo y presentación de UI/UX y Wireframes del proyecto | bar: 3 to 5
6 |  | Desarrollo Frontend | bar: 5 to 7
7 |  | Desarrollo Backend | bar: 5 to 8
| Presentación de avances. | Presentar un reporte parcial de las actividades realizadas hasta este momento.
8 | Pruebas y Verifiacación | Etapa de pruebas | bar: 7 to 8
9 |  | Etapa de verificación y aceptación | bar: 8
| Presentación de avances | Presentar un reporte parcial de las actividades realizadas hasta este momento
10 | Presentación | Presentación del proyecto | bar: 8